УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Ребрихинский родник»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Г.И. Селиванов

10.04. 2025г.

План подготовки котельной к отопительному периоду 2025-2026гг.

МУП «Ребрихинский родник»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примечание | Отметка о выполнении |
| Котельная № 1 (угольная), тепловые сети котельной № 1 | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт тепловых сетей (от колодца ТК 7до колодца ТК 8, от колодца ТК 11до колодца ТК 12) | Июнь 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 2 | Гидравлические испытания тепловых сетей по завершению отопительного сезона 2024-2025г. | Май 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 3 | Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного сезона 2025г. | Август 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 4 | Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура-котловой и сетевой. | Май 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 4.1 | Монтаж теплообменников ТИ28-141- 2 шт | Май 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 4.2 | Монтаж насоса вертикального циркуляционного CNP TD 125-28G/4 2 шт | Май 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 4.3 | Реконструкция насосного узла циркуляции теплоносителя сетевого контура | Июнь2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 4.4 | Демонтаж –монтаж насоса циркуляционного Wilo BL 80/160-18.5/2 | Июнь2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 4.5 | Демонтаж –монтаж насоса циркуляционного Wilo BL 80/160-15/2 | Июнь 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 5 | Поверка и замена манометров | Август2025г. | Директор Селиванов Г.И. |  |  |
| 6 | Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексон 1 шт | Июль2025г. | Директор Селиванов Г.И. |  |  |
| 7 | Ревизия запорной арматуры в смотровых колодцах тепловой сети . | Июнь2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 8 | Текущий ремонт рештаков золоудаления и замена цепи Р2-80-290 | Июль2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 9 | Зачистка котлов , колосников топки. | Май2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А. |  |  |
| 10 | Ревизия двигателей дымососа, насоса подкачки ,котловых вентиляторов. | Август 2025г. | Энергетик Лапкин А.В. |  |  |
| 11 | Чистка дымоходов от зольных отложений | Июнь2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 12 | Покраска подающего и обратного трубопровода в насосной и котлах | Июль2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Допускается внесение корректировок в план подготовки к отопительному периоду в случае изменения условий эксплуатации или непредвиденных обстоятельств.