УТВЕРЖДАЮ

 Директор МУП «Ребрихинский родник»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Г.И. Селиванов

 10.04. 2025г.

 План подготовки котельной к отопительному периоду 2025-2026гг.

 МУП «Ребрихинский родник»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование работ | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примечание | Отметка о выполнении |
|  Котельная № 1 (угольная), тепловые сети котельной № 1 |
|  1 | Текущий ремонт тепловых сетей (от колодца ТК 7до колодца ТК 8, от колодца ТК 11до колодца ТК 12) | Июнь 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
|  2 | Гидравлические испытания тепловых сетей по завершению отопительного сезона 2024-2025г. | Май 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
|  3 | Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного сезона 2025г. | Август 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
|  4 | Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура-котловой и сетевой.  | Май 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
|  4.1 | Монтаж теплообменников ТИ28-141- 2 шт | Май 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
|  4.2 | Монтаж насоса вертикального циркуляционного CNP TD 125-28G/4 2 шт | Май 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
|  4.3 | Реконструкция насосного узла циркуляции теплоносителя сетевого контура | Июнь2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
|  4.4 | Демонтаж –монтаж насоса циркуляционного Wilo BL 80/160-18.5/2 | Июнь2025г.  | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
|  4.5 | Демонтаж –монтаж насоса циркуляционного Wilo BL 80/160-15/2 | Июнь 2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
|  5 | Поверка и замена манометров | Август2025г. | Директор Селиванов Г.И. |  |  |
|  6 | Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексон 1 шт | Июль2025г. | Директор Селиванов Г.И. |  |  |
|  7 | Ревизия запорной арматуры в смотровых колодцах тепловой сети . | Июнь2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
|  8 | Текущий ремонт рештаков золоудаления и замена цепи Р2-80-290 | Июль2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
|  9 | Зачистка котлов , колосников топки. | Май2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А. |  |  |
|  10 | Ревизия двигателей дымососа, насоса подкачки ,котловых вентиляторов. | Август 2025г. | Энергетик Лапкин А.В. |  |  |
|  11 | Чистка дымоходов от зольных отложений | Июнь2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |
| 12 | Покраска подающего и обратного трубопровода в насосной и котлах | Июль2025г. | И.О. мастера Климов Ю.А |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Допускается внесение корректировок в план подготовки к отопительному периоду в случае изменения условий эксплуатации или непредвиденных обстоятельств.